|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | **Унапређење здравља становника општине Владичин Хан и смањење неједнакости у здрављу** | | | | |
| Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката) | | Јединицамере | Базнагодина | Циљнагодина | Извор провере |
| Очекиванегодинеживотанарођењу (пополу) становникаграда/општине | |  | 2023 | 2028 | РЗС  РФЗО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 1:** | **Унапређење физичког, менталног и социјалног здравља становништва општине Владичин Хан** | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељиисхода) | | | Јединицамере | Базнагодина | | Циљнагодина | Изворпровере |
| * **Број усвојених програма јавног здравља у области физичког, менталног и социјалног здравља** * **Број реализованих програма јавног здравља у области физичког, менталног и социјалног здравља** | | | % | 2023  2023 | | 2028  2028 | ЈЛС  ЈЛС |
| **МЕРА 1.1:** | | Унапређење услова за друштвену бригу за јавно здравље – унапређење партнерства и друштвене укључености за здравље у ЈЛС | | Тип мере: | 1 | | | |
| Носилацмере: | | ЈЛС – Савет за здравље | | Партнери: | Учесници у области јавног здравља: органи РС, АП и ЈЛС, здравствене службе (дом здравља, и/зјз, приватна пракса), РФЗО, васпитно –образовне установе, средства јавног информисања, јавна предузећа, привредници, цивилни сектор (хуманитарна, спортска, верска и друга удружења) | | | |

\*Развити скалу оцењивања: 0-не постојисавет, 1-постоји нефункционалан и 2-функционалан савет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Називактивности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 1.1.1 | ОбразовањеСавета за здравље | ЈЛС | И/ЗЈЗ, здравственеслужбе, васпитно-образовнеустанове, ЈКП, предузетници, Заштитникправапацијената, РФЗО, ЦСР, цивилнисектор(хуманитарна, спортска, верска и другаудружења) | 2023. |
| 1.1.2 | ДонетиАкт о оснивању | ЈЛС |  | 2023. |
| 1.1.3 | ЕдукацијачлановаСаветаизобластијавногздравља | ЈЛС | И/ЗЈЗ, СКГО, образовнеустанове (академскешколе и факултети) | 2023-24. |
| 1.1.4 | Протоколи о сарадњисапартнерима | ЈЛС | И/ЗЈЗ, здравственеслужбе, васпитно-образовнеустанове, ЈКП, предузетници, СУП, тужилаштво, инспекцијскеслужбе, Заштитникправапацијената, РФЗО, ЦСР, цивилнисектор (хуманитарна, спортска, верска и другаудружења) | 2023-24. |
| 1.1.5 | Развој и унапређењекомпетенцијаактера у ЈЛС у областијавногздравља |  |  | 2023-25. |
| 1.1.6 | Укључивање јавности у активностијавногздравља | ЈЛС | И/ЗЈЗ, здравственеслужбе, васпитно-образовнеустанове, ЈКП, предузетници, СУП, тужилаштво, инспекцијскеслужбе, Заштитникправапацијената, РФЗО, ЦСР, цивилнисектор (хуманитарна, спортска, верска и другаудружења) | 2023-28. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.2:** | | Праћење здравственог стања становништва у свим животним добима, посебно осетљивих друштвених група и утврђивање приоритета за промоцију здравља и превенцију болести | | | Типмере: | [[1]](#footnote-1) 1 | | |
| Носилацмере: | | ЈЛС | | | Партнери: | И/ЗЈЗ, здравственеслужбе, цивилни  сектор | | |
| Ознака | Називактивности | | Носилац | Партнери | | | Рок за реализацију |
| 1.2.1 | Израда годишње анализе здравственог стања града/општине | | ЈЛС | ЈЛС, И/ЗЈЗ | | | 2023-24. |
| 1.2.2 | Радионица за израдуСлике здравља града/општине | | ЈЛС- Савет за ЈЗ | СКГО, И/ЗЈЗ, Савет за јавно здравље, ОЦД | | | 2023-24 |
| 1.2.3 | Израда Слике здравља града/општине | | ЈЛС-Савет за ЈЗ | И/ЗЈЗ | | | 2023-24. |
| 1.2.4. | Укључивањејавности у процес планирања и одлучивања о здрављу | | ЈЛС | И/ЗЈЗ, здравственеслужбе, васпитно-образовнеустанове, ЈКП, предузетници, МУП, тужилаштво, инспекцијскеслужбе, Заштитник права пацијената, РФЗО, ЦСР, цивилни сектор (хуманитарна, спортска, верска и другаудружења), медији | | | 2023-28. |
| 1.2.5 | Радионица за израду Акционог плана ЈЗ (са евалуацијом задовољства учесника) | | ЈЛС- Савет за ЈЗ | СКГО, И/ЗЈЗ, Савет за јавно здравље | | | 2023. |
| 1.2.6 | Израда Акционог плана ЈЗ | | ЈЛС-Савет за ЈЗ | И/ЗЈЗ | | | 2023 |
| 1.2.7 | Радионица за израду извештајап рограма ЈЗ (са евалуацијом задовољства учесника) | | ЈЛС- Савет за ЈЗ | СКГО, И/ЗЈЗ, носиоци активности програма: здравствене службе, васпитно-образовне установе, ЈКП, Заштитникправапацијената, ЦСР, цивилнисектор (хуманитарна, спортска, верска и другаудружења) | | | 2023-28. |
| 1.2.8 | Израдагодишњегизвештаја савета за здравље | | ЈЛС- Савет за ЈЗ | И/ЗЈЗ, носиоциактивностипрограма ЈЗ | | | 2023-28. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.3.** | | Мапирањефактораризикапо здрављеопштепопулације и осетљивихпопулационихгрупананивоу ЈЛС | | Типмере: | | [[2]](#footnote-2) 1 | |
| Носилацмере: | | ЈЛС | | Партнери: | | И/ЗЈЗ, цивилнисектор | |
| Ознака | Називактивности | | Носилац | | Партнери | | Рок за реализацију |
| 1.3.1 | проценафактораризика по здравље опште популације и осетљивих популационих група и њихових потреба ј (ризициизживотнесредине и раднеоколине, неправилнаисхрана, физичканеактивност, ризичносексуалнопонашање, небезбеднопонашање у саобраћају, употребаалкохола, дувана и психоактивнихсупстанци, коцкање, игренасрећу, стрес, насиље и злостављање, социјалнаискљученосз)нарепрезентативномузорку за град/општину | | ЈЛС | | И/ЗЈЗ, агенција за животнусредину, предузећа, васпитно-образовнеустанове, МУП, агенција за безбедност у саобраћају, ЦСР, цивилнисектор (хуманитарна, спортска, верска и другаудружења) | | 2023-28. |
| 1.3.2 | Идентификовањеосетљивих популационих група и њихових удружењаналокалномнивоу | | JЛС | | Установесоцијалнезаштите/ Цивилнисектор | | 2023-28. |
| 1.3.3 | Анализазадовољствакорисника/укључивањејавности | | Носилацпрограма/пројекта | | И/ЗЈЗ, агенција за животнусредину, предузећа, васпитно-образовнеустанове, МУП, агенција за безбедност у саобраћају, ЦСР, цивилнисектор (хуманитарна, спортска, верска и другаудружења)УНИЦЕФ, цивилнисектор | | 2023-28. |
| 1.3.4 | Израдагодишњегизвештаја и евалуација | | ЈЛС – Савет за здравље | | И/ЗЈЗ, агенција за животнусредину, предузећа, васпитно-образовнеустанове, МУП, агенција за безбедност у саобраћају, ЦСР, цивилнисектор (хуманитарна, спортска, верска и другаудружења)УНИЦЕФ, цивилнисектор | | 2023-28. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.4:** | Унапређењеинтегрисанихмеђусекторскихуслуга | Типмере: | 1 |
| Носилацмере: | ЈЛС | Партнери: | ЗУ, ШУ, ЦСР, установе СЗ, приватан сектор, ОЦД |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Називактивности (свакаактивностможебитипосебанпрограм/пројекатсанизомактивности) | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 1.4.1 | Унапређењеподршке и развојуслуганамењенихраномразвојудеце и родитељству (одтрудноћедо 6 година) | ЈЛС | И/ЗЈЗ, здравственаслужба, РФЗО, цивилнисектор | 2023-28. |
| 1.4.2 | Спровођењепротокола о међусекторскојсарадњи у подршципрограмиманамењенимосетљивимпопулационимгрупама (ОПГ) | ЈЛС | здравственаслужба, васпитно-образовнеинституције, РФЗО,ЦСР, цивилнисектор | 2023-28. |
| 1.4.3 | Развојинтегрисанихсоциоздравственихмултифункционалнихинклузивниххуслугаинтегрисанихуслуга за ОПГ (деца, старији, ОСИ, особесасметњама у развоју и менталнимсметњамаитд) | ЈЛС | здравственаслужба, васпитно-образовнеинституције, РФЗО,ЦСР, цивилнисектор | 2023-28. |
| 1.4.4 | Спровођењепротокола о поступању у одговорунанасиље, злостављање и занеаривање (породично, у школама, роднозасновано, надстаримлицимаитд) | ЈЛС | здравственаслужба, васпитно-образовнеинституције, РФЗО,ЦСР, цивилнисектор | 2023-28. |
| 1.4.5 | Развојинтегрисанихуслугапалијативногзбрињавања | ЈЛС | здравственаслужба, васпитно-образовнеинституције, РФЗО,ЦСР, цивилнисектор | 2023-28. |
| 1.4.6 | Испитивањезадовољствакорисникановихинтегрисанихуслуга | ЈЛС | Носилацактивности | 2023-28. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 5:** | **Унапређење организације и функционисања здравственог система (Унапређењедоступности, ефикасности и квалитета здравствене заштите)** | | | | | |
| Показатељинанивоупосебногциља (показатељиисхода) | | Јединицамере | Базнагодина | Циљнагодина | Изворпровере |
| Обезбеђеност докторим амедицине, стоматолозима и фармацеутима (бројна 100.000 становника)  Обухватдеце (%) вакцинацијом (дифтерија, тетанус, пертусис, полио, хемофилус Б) у првојгодиниживота  Обухватдеце (%) вакциномпротивмалихбогиња, заушака и рубеоле у другојгодини  Обухват вакцинацијомп ротив грипа старијих од 65 година  Обухват циљне популације на рак – тринационалнаскрининга | |  | 2023 | 2028 | РЗС  ЗЈЗ/ИЗЈЗ; ДЗ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.1:** | Стварањеуслова за приступачност и уједначеносткоришћењапримарнездравственезаштите | Типмере: | 1 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | Здравственаслужба (домздравља, апотека, приватнепраксе, и/зјз) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Називактивности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 5.1.1 | Праћење и анализарада, организације, ресурса и коришћењаздравственезаштите | ЈЛС – Савет за здравље | и/зјз, здравтсвенаслужба | 2023-28. |
| 5.1.2 | Проценадоступности и приступачностипримарнездравственезаштите | ЈЛС – Савет за здравље | и/зјз, здравтсвенаслужба | 2023-28. |
| 5.1.3 | Инвестициона улагања и одржавања, закуппростора и опреме, набавка,опреме, медицинске и немедицинске у складусазаконом и актом о оснивању | ЈЛС – Савет за здравље | и/зјз, здравтсвенаслужба | 2023-28. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.2:** | Унапређивање свеообухватне доступности и приступачности здравствене службе за осетљиве популационе групе(деца, жене, стари, особе са инвалидитето, жртве трговине људима, мигранти, роми, интерно расељана лица, бившио суђеници др) | Типмере: | 1 |
| Носилацмере: | ЈЛС | Партнери: | Здравственаслужба (домздравља, апотека, приватнепраксе, и/зјз), међународнипројекти, медији |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Називактивности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 5.2.1 | Едукацијаздравственихрадника за комуникацијусаОПГ (саевалуацијомзадовољстваучесника) | ЈЛС | Цивилнисектор (удружења ОПГ), и/зјз, међународнипројекти, медији | 2023-28. |
| 5.2.2 | Оклањањефизичких баријера и постављање рампи, нарочито у здравственим установама и осталим јавним објектима у надлежности ЈЛС | ЈЛС | Цивилнисектор (удружења ОПГ), предузетници, привреднадруштва, међународнипројекти, медији | 2023-28. |
| 5.2.3 | Постављањезвучнихсемафора | ЈЛС | Цивилнисектор (удружења ОПГ), предузетници, привреднадруштва, међународнипројекти, медији | 2023-28. |
| 5.2.4 | Набавкас пецијализованих возила за превоз особа са инвалидитетом | ЈЛС | Цивилнисектор (удружења ОПГ), предузетници, привреднадруштва, међународнипројекти, медији | 2023-28. |
| 5.2.5 | Набавка специјалне опреме за особеса инвалидитетом | ЈЛС | Цивилнисектор(удружења ОПГ), предузетници, привреднадруштва, међународнипројекти, медији | 2023-28. |
| 5.2.6 | Набавкаопреме у области ИТ а | ЈЛС | Цивилнисектор (удружења ОПГ), предузетници, привреднадруштва, међународнипројекти, медији | 2023-28. |
| 5.2.7 | Испитивање задовољства корисника услуга | ЈЛС | Кориснициуслуга(удружења ОПГ) | 2023-28. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.3:** | Спровође њезаштите права пацијената | Типмере: | 1 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | Министрства, цивилнисектор, и/зјз, СКГО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Називактивности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 5.3.1 | Едукација заштитника права пацијената (са евалуацијом задовољства учесника) | ЈЛС | СКГО, и/зјз, цивилнисектор | 2023-28. |
| 5.3.2 | Едукација здравствених радника и сарадника о правима пацијената (са евалуацијом задовољства учесника) | ЈЛС | СКГО, и/зјз, цивилнисектор | 2023-28. |
| 5.3.3 | Едукација пацијената о правима пацијената (саевалуацијомзадовољстваучесника) | ЈЛС | СКГО, и/зјз, цивилнисектор | 2023-28. |
| 5.3.4 | Кампања о правимапацијената | ЈЛС | СКГО, и/зјз, цивилнисектор, медији | 2023-28. |
| 5.3.5 | Медијскапромоцијаправапацијената | ЈЛС | СКГО, и/зјз, цивилнисектор, медији | 2023-28 |
| 5.3.6 | Израдалифлета о правимапацијената | ЈЛС | ЈЛС, ЗЈЗ | 2023-28. |
| 5.3.7 | Израдапостера о правимапацијената | ЈЛС | МЗ, СКГО | 2023-28. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.4.:** | | | Унапређење организације хитнемедицинске помоћи | | | | | Типмере: | | | 1 | | |
| Носилацмере: | | | ЈЛС | | | | | Партнери: | | | Здравственаслужба | | |
| Ознака | Називактивности | | | | | Носилац | | | Партнери | | | | Рок за реализацију | |
| 5.4.1 | Иницијатива за измену и допунуправилника о ближимусловима за обављањездравственеделатности у областихитнемедицинскепомоћи | | | | | ЈЛС; МЗ, СКГО | | | ЗУ | | | | 2022-27. |
| 5.4.2 | Набавкавозила за хитнумедицинскупомоћ и обезбеђење санитетског превоза | | | | | ЈЛС; МЗ | | | ЗУ | | | | 2022-27. |
| 5.4.3 | Обезбеђењедодатненеопходнекадровскеподршке у односунапотребеХМП | | | | | ЈЛС; МЗ | | | ЗУ | | | | 2022-27. |
| 5.4.4 | Обезбеђење додатне едукације запослених у оквиру ХМП | | | | | ЈЛС; МЗ, ЗЈЗ/ИЗЈЗ; ЗХМП | | | ЗУ | | | | 2022-27. |
| 5.4.5 | Обезбеђење додатне опреме за потребе ХМП | | | | | ЈЛС; МЗ | | | ЗУ | | | | 2022-27. |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  |
| **МЕРА 5.5:** | | Обезбеђење додатне не опходне кадровске подршке у односу на потребе ХМП | | | ЈЛС; МЗ | | | | | ЗУ | | 2022-27. | |
| Носилацмере: | | ЈЛС | | Партнери: | | | ЗУ | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Називактивности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 5.5.1 | Обезбеђењедодатненеопходнекадровскеподршке у односунапотребе | ЈЛС | Здравственеслужбе, Националнаслужба за запошљавање | 2023-28. |
| 5.5.2 | Обезбеђењедодатне неопходнесавременеопреме | ЈЛС | Здравственеслужбе, привредници, предузетници | 2023-28. |
| 5.5.3 | Израдапосебнихпрограмаздравственезаштите за појединекатегоријестановништва, односноврстеболестикојесуспецифичне за ЈЛС | ЈЛС | Здравственеслужбе, и/зјз | 2023-28. |

1. У складуса*Законом о планскомсистему* („Сл. гласникРС“ бр. 30/2018), мерејавнихполитикамогубити: 1) регулаторне, којимасеуспостављајустандарди и правилакојимасеуређујуодноси у друштву;2)подстицајне, у којеспадају: фискалнемере (субвенције, порези и друго) и другефинансијске и нефинансијскемере;3)информативноедукативне (информационе и образовнекампање и друго);4) институционално-управљачко-организационе (формирањенових и укидањепостојећихинституција, променаорганизационеструктуреодређенихсубјеката, променаброја и компетенцијазапосленихи др.), и5)обезбеђењедобара и пружањеуслугаодстранеучесника у планскомсистему, укључујући и јавнеинвестиције (капитални и инфраструктурнипројекти, инвестиције и др.) [↑](#footnote-ref-1)
2. У складуса*Законом о планскомсистему* („Сл. гласникРС“ бр. 30/2018), мерејавнихполитикамогубити: 1) регулаторне, којимасеуспостављајустандарди и правилакојимасеуређујуодноси у друштву;2)подстицајне, у којеспадају: фискалнемере (субвенције, порези и друго) и другефинансијске и нефинансијскемере;3)информативноедукативне (информационе и образовнекампање и друго);4) институционално-управљачко-организационе (формирањенових и укидањепостојећихинституција, променаорганизационеструктуреодређенихсубјеката, променаброја и компетенцијазапослених и др.), и5)обезбеђењедобара и пружањеуслугаодстранеучесника у планскомсистему, укључујући и јавнеинвестиције (капитални и инфраструктурнипројекти, инвестиције и др.) [↑](#footnote-ref-2)