|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 3:** | Унапређење здравља становништва управљањем факторима ризика из животне средине  |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број усвојених програма ЈЗ из области друштвена брига за здравље и животна средина Број реализованих програма ЈЗ из области друштвена брига за здравље и животна средина  | 0 | 2023 | 1 | 2028 |  | ЈЛС |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.1:** | Формирање посебне организационе јединице/запослених надлежних за послове јавног здравља у оквиру ЈЛС  | Тип мере:  | 4 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | Локални Савет за здравље |
| Период спровођења: | 2023-24 | Потребне измене прописа: | да |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | Извор провере |
| 2024. | 2026. | 2028. |
| Обезбеђени правно-финансијски услови за почетак фукционисања организационе јединице за јавно здравље/запослених на пословима ЈЗ у ЈЛСНова организационе јединица ЈЛС функционално активирана/запослени на пословима ЈЗ  |  | 2023 | 00 |  | 1 | 1 | Службени лист ЈЛССлужбени лист ЈЛС, извештај ЈЛС  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.1.1 | Измене и допуне Правилника о систематизацији | ЈЛС | СКГО | 2023  |
| 3.1.2 | Обезбеђивање кадровских и техничких капацитета | ЈЛС | / |  |
| 3.1.3 | Редовни тренинзи и едукација (*Развој и унапређење компетенција запослених у ЈЛС за област јавног здравља)*  | ЈЛС | СКГО, МЗ, НАЈУ, ИЗЈЗ/ЗЈ,  |  |
| 3.1.4 | Програмирање, планирање, праћење и извештавање о питањима од значаја за јавно здравље | ЈЛС | МЗ, СКГО, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.2:** | Обезбеђивање заштите изворишта водоснабдевања у циљу обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће | Тип мере: |  5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ЈКП, санитарна инспекција, МПШВ- Дирекција за воде |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.2.1 | Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта за јавно водоснабдевање | ЈЛС  | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП, лиценцирани пружалац услуге | 2023-28 |
| 3.2.2 | Имплементација мера дефинисаних елаборатом о зонама | ЈЛС | МПШВ, МЗЖС | 2023-28 |
| 3.3.3 | Контрола спровођења елабората | Санитарна инспекција | ЈЛС, ЈП | 2023-28 |
| 3.3.4 | Праћење квалитета/исправности воде са изворишта водоснабдевања | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП | 2023-28 |
| 3.3.5 | Извештавање о резултатима спровођења активности | **ЈЛС** | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ; ЈКП | 2023-28 |
| 3.3.6 | Едукација на тему значаја заштите изворишта воде за пиће | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.3.7 | Задовољство корисника | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.3:** | Праћење здравствене исправности воде за пиће  | Тип мере:  | 5 |
| Носилац мере: | ЈКП, ЈЛС | Партнери: | МЗ-Санитарна инспекција, Институт/Завод за јавно здравље |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.3.1 | Узорковање и лабораторијска анализа (врста и број контрола према месту узорковања) са стручним мишљењем и проценом утицаја на здравље | ЈП, ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.3.2 | Прикупљање и статистичка обрада података према врсти анализе, броју узорака и месту узорковања  | ЈП, ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција  | 2023-28 |
| 3.3.3 | Формирање базе података о сваком водном објекту (изворишта, дужина мреже, број корисника, итд.) | ЈП, ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.3.4 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење  | ЈП, ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.3.5 | Информисање јавности о здравственој исправности воде за пиће и препорукама за коришћење | ЈП, ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.4:** | Увођење и имплементација Плана за обезбеђење здравствене исправности воде за пиће од изворишта до точећег места  | Тип мере: | 1, 5 |
| Носилац мере: | ЈКП | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, Санитарна инспекција |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.4.1 | Едукација актера сачињавању Плана | ЈЛС  | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗЈКП, СКГО | 2023-28 |
| 3.4.2 | Идентификација опасности у систему јавног водоснабдевања (од изворишта до потрошача) | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП, Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије  | 2023-28 |
| 3.4.3 | Процена нивоа ризика за сваку од утврђених опасности у односу на вероватноћу појаве и тежину утицаја | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије  | 2023-28 |
| 3.4.4 | Дефинисање корективних мера |  ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије  | 2023-28 |
| 3.4.5 | Имплементација и контрола ефикасности примењених корективних мера |  ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије  | 2023-28 |
| 3.4.6 | Верификациони мониторинг | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.4.7 | Редовно унапређење дефинисаног Плана и усклађивање са новонасталим околностима |  ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије  | 2023-28 |
| 3.4.8 | Екстерна контрола примене Плана | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, Санитарна инспекција | ЈКП, ЈЛС | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.5:** | Праћење здравствене исправности базенске воде | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС, ЈП  | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.5.1 | Узорковање и лабораторијска анализа (врста и број контрола према месту улабораторијска зорковања) са стручним мишљењем и проценом утицаја на здравље | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.5.2 | Прикупљање и статистичка обрада података према врсти анализе, броју узорака и месту узорковања |  ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.5.3 | Формирање базе података о сваком водном објекту | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.5.4 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.5.5 | Упитник о задовољству корисника и оцена задовољства корисника квалитетом пружених услуга | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција, СКГО | 2023-28 |
| 3.5.6 | Информисање јавности о здравственој исправности базенске воде и препорукама за безбедно купање путем мас медија |  ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.5.7 | Едукација на тему значаја обезбеђивања здравствено исправне воде базена употребом мас медија, интернет портала и промотивних материјала |  ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.6:** | Праћење квалитета површинске воде за купање, рекреацију и спортове на води | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС, ЈП  | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.6.1 | Узорковање и лабораторијска анализа (врста и број контрола према месту узорковања) са стручним мишљењем и проценом утицаја на здравље | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.6.2 | Прикупљање и статистичка обрада података према врсти анализе, броју узорака и месту узорковања | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.6.3 | Формирање базе података о сваком јавном купалишту | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.6.4 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.6.5 | Упитник о задовољству корисника и оцена задовољства корисника квалитетом пружених услуга | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.6.6 | Информисање јавности о квалитету површинске воде и препорукама за безбедно купање путем мас медија | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 20238 |
| 3.6.7 | Едукација на тему значаја одржавања прописаног квалитета површинске воде за купање, рекреацију и спортове на води воде  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.6.8 | Задовољство корисника |  ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.7:** | Успостављање оптималног праћења квалитета ваздуха животне средине у циљу унапређења здравља становништва | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.7.1 | Израда Плана праћења квалитета ваздуха са имплементацијом и евалуацијом | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.2 | Подизање техничких капацитета за праћење квалитета ваздуха  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.3 | Усклађивање броја и врсте мерних места у складу са постојећим прописима и наменом простора | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.4 | Континуирани мониторинг квалитета ваздуха животне средине (врста и број контрола према месту узорковања) са стручним мишљењем и проценом утицаја на здравље | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.5 | Израда индекса квалитета ваздуха животне средине у циљу јасног обавештавања становништва у односу на присуство загађујућих материја у ваздуху | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.6 | Прикупљање и статистичка обрада података према врсти анализе, броју узорака и месту узорковања | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.7 | Формирање базе података  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.8 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.9 | Информисање јавности о квалитету ваздуха и препоруке за понашање становништва  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7.10 | Задовољство корисника | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.7. 11 | Едукација на тему значаја обезбеђивања техничких капацитета за праћење квалитета ваздуха животне средине употребом интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.8:** | Успостављање праћења квалитета ваздуха у објектима јавне намене (предшколске установе, школе, здравствене установе, објекти за спорт и рекреацију) у складу са међународно признатим препорукама у циљу заштите здравља осетљиве популације (деца, труднице, доиље, стара и хронично оболела лица) | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС; установе (здравствене, социјалне заштите, спортске, културне, школске итд) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.8.1 | Израда Плана праћења квалитета ваздуха у објектима јавне намене (предшколске установе, школе, здравствене установе) са имплементацијом и евалуацијом  | ЈЛС,  | Установе јавне наменеИЗЈЗВ/ЗЈЗВ | 2023-28 |
| 3.8.2 | Успостављање техничких капацитета за праћење квалитета ваздуха у објектима јавне намене | ЈЛС | Установе јавне намене, ИЗЈЗВ/ЗЈЗВ | 2023-28 |
| 3.8.3 | Узорковање и анализа (врста и број контрола према месту узорковања) са стручним мишљењем и проценом утицаја на здравље | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | ЈЛС, Установе јавне намене | 2023-28 |
| 3.8.4 | Прикупљање и статистичка обрада података  | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | ЈЛС, Установе јавне намене | 2023-28 |
| 3.8.5 | Формирање базе података по објектима јавне намене | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | ЈЛС, Установе јавне намене | 2023-28 |
| 3.8.6 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење  | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | ЈЛС, Установе јавне намене | 2023-28 |
| 3.8.7 | Информисање корисника објеката јавне намене о квалитету ваздуха и препоруке за понашање осетљиве популације и одабир начина и избора енергената  | ЈЛС, Установе јавне намене | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.8.8 | Задовољство корисника | ЈЛС, Установе јавне намене | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.8.9 | Едукација на тему значаја обезбеђивања техничких капацитета за праћење квалитета ваздуха животне средине употребом интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС, Установе јавне намене | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.9:**  | Здраво урбано планирање и урбана мобилност  | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.9.1 | Анализа постојећег стања у вези са наведеном мером | ЈЛС | Институције надлежне за област просторног планирања | 2023-2028 |
| 3.9.2 | Израда Плана повећања дужина бициклистичких стаза, зелених површина, броја објеката који користе алтернативну енергију, прилагођавања саобраћаја смањењу аерозагађења и других мера еколошког урбаног планирања. | ЈЛС | Институције надлежне за област просторног планирања, Дирекције за изградњу ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, |  |
| 3.9.3 | Повећање зелених површина у урбаним целинама у циљу унапређења здравља  | ЈЛС | Институције надлежне за област просторног планирања, Дирекције за изградњу, ЈКП | 2023-28 |
| 3.9.4 | Повећање пешачких и бициклистичких стазацелинама у циљу унапређења здравља | ЈЛС | Институције надлежне за област просторног планирања, Дирекције за изградњу, ЈКП |  |
| 3.9.5 | Мере техничке регулације саобраћаја – забрана кретања моторних возила у деловима градацелинама у циљу унапређења здравља | ЈЛС | Организиациона јединица задужена за област саобраћаја, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |  |
| 3.9.6 | Промоција и подстицање субституције енергената у циљу смањења штетних емисијацелинама у циљу унапређења здравља | ЈЛС | Институције надлежне за област енргетике, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, СКГО, ОЦД  |  |
| 3.9.7 | Набавка возила јавног градског превоза без мотора са унутрашњим сагоревањем у циљу унапређења здравља | ЈЛС | Јавно предузеће/управа за саобраћај, |  |
| 3.9.8 | Стимулисање градње нових и реконструкције постојећих објеката у складу са прописима о енергетској ефикасности (енергетски пасош) | ЈЛС | Институције надлежне за област енергетике, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, СКГО | 2023-28 |
| 3.9.9 | Задовољство корисника | ЈЛС | Институције надлежне за област енергетике, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, СКГО |  |
| 3.9.10 | Едукација на тему значаја обезбеђивања услова за здраво урбано планирање и урбану мобилност употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС | Институције надлежне за област енергетике, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, СКГО, НВО, медији, ОЦД  | 2023-28 |
| 3.9.11. | Подршка обележавању Европске недеље мобилности у граду/општини – јачање свести грађана о значају активних видова кретања и бенефитима по здравље | ЈЛС | Организационе јединице управе надлежне за саобраћај и заштиту животне средине, Савет за безбедност саобраћаја, медији, ОЦД |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.10:** | Праћење концентрације алергена у ваздуху животне средине у циљу унапређења здравља људи | Тип мере: |  |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.10.1 | Мапирање површина под алергеним културама, са пратећим подацима о власништву. | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.10.2 | Прописивање уништавања површина под алергеним културама и инспекцијска контрола  | инспекције  | Министарство пољопривреде, шумаррства и водопривреде, МЖС, ЈЛС  |  |
| 3.10.3 | Израда Плана праћења присуства инхалаторних алергена, односно плана узорковања и лабораторијске анализе на присуство алергена. | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЈЗ, ОЦД  |  |
| 3.10.4 | Узорковање и лабораторијска анализа са стручним мишљењем и препорукама за заштиту здравља људи | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |  |
| 3.10.5 | Прикупљање и статистичка обрада података према врсти анализе, броју узорака и месту узорковања | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |  |
| 3.10.6 | Формирање базе података  | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |  |
| 3.10.7 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење  | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |  |
| 3.10.8 | Информисање становништва са предлогом мера | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |  |
| 3.10.9 | Задовољство грађана  | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ОЦД |  |
| 3.10.10 | Едукација на тему значаја праћења концентрације и врсте алергена у ваздуху животне средине насеља употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, СКГО, НВО |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.11:** | Праћење нивоа буке у животној средини у циље заштите здравља људи | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.11.1 | Израда Плана за праћење нивоа буке у животној средини са имплементацијом и евалуацијом | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС; ОЦД,  | 2023-28 |
| 3.11.2 | Мерење нивоа буке на Планом дефинисаним мерним местима  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.11.3 | Анкетно испитивање становништва о субјективном доживљају буке | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.11.4 | Прикупљање и статистичка обрада података према дефинисаним мерним местима и прикупљеним анкетним подацима | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.11.5 | Формирање базе података  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.11.6 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење услова животне средине и заштите здравља људи | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.11.7 | Информисање јавности | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.11.8 | Задовољство корисника/грађана | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС | 2023-28 |
| 3.11.9 | Едукаицја на тему значаја праћења нивоа буке са проценом утицаја на здравље људи употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ, МЖС, ОЦД, академске установе  | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.12:** | Одрживо управљање отпадому циљу заштите здравља становништва | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ЈКП, приватан сектор, ОЦД |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.12.1 | Израда/евалуација елабората о изградњи/санацији санитарне депоније | ЈЛС | ЈКП; МЖС, МЗ, СКГО, ОЦД | 2023-28 |
| 3.12.2 | Имплементација мера дефинисаних елаборатом  | ЈЛС | ЈКП, МЖС, МЗ, СКГО, ОЦД | 2023-28 |
| 3.12.3 | Извештавање о резултатима спровођења активности | ЈЛС, ЈП | МЖС, МЗ, СКГО, ОЦД | 2023-28 |
| 3.12.4 | Задовољство корисника | ЈЛС, ЈП | МЖС, МЗ, СКГО, ОЦД | 2023-28 |
| 3.12.5 | Едукација на тему значаја обезбеђивања санитарних депонија употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС, ЈП | МЖС, МЗ, СКГО, ОЦД | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.13:** | Затварање и рекултивација дивљих депонија на територији ЈЛС у циљу заштите здравља становништва | Тип мере: |  |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | Приватан сектор, ЈКП, ОЦД |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.13.1 | Образовање радне групе за мапирање дивљих депонија на територији ЈЛС | ЈЛС | ЈКП, ОЦД, ДЗ  |  |
| 3.13.2 | Мапирање дивљих депонија | ЈЛС | ЈКП, МЖС, Агенција за ЗЖС СКГО, ОЦД |  |
| 3.13.3 | Израда пројекта санације и рекултивације дивљих депонија | ЈЛС | ЈКП; ОЦД |  |
| 3.13.4 | Имплементација пројекта санације и рекултивације дивљих депонија | ЈЛС | ЈКП, ОЦД |  |
| 3.13.5 | Контрола и континуирани инспекцијски надзор | Инспекције  | МЖС, МЗ, ЈКП, ЈЛС, ОЦД |  |
| 3.13.6 | Извештавање јавности | ЈЛС | ОЦД; медији |  |
| 3.13.7 | Задовољство корисника | ЈЛС | ОЦД, ЗЈЗ/ИЗЈЗ |  |
| 3.13.8 | Едукација на тему значаја управљања отпадом употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС | МЖС, МЗ, СКГО, ОЦД |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.14:** | Праћење нивоа нејонизујућег зрачења у циљу заштите здравља становништва | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.14.1 | Израда Плана за праћење нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини са имплементацијом и евалуацијом | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |
| 3.14.2 | Мерење нивоа нејонизујућег зрачења на Планом дефинисаним мерним местима | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |
| 3.14.3 | Прикупљање и статистичка обрада података према дефинисаним мерним местима  | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |
| 3.14.4 | Формирање базе података  | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |
| 3.14.5 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење услова животне средине и заштите здравља људи | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |
| 3.14.6 | Информисање јавности са предлогом мера о понашању становништва | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |
| 3.14.7 | Задовољство корисника | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |
| 3.14.8 | Едукација на тему значаја праћења нивоа нејонизујућег зрачења и утицаја на здравље људи употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЖС | 2022-27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.15:** | Интегрисана контрола вектора (преносилаца узрочника заразних болести – комараца, крпеља, глодара, итд) | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.15.1 | Израда Плана мониторинга различитих вектора | ЈЛС | ЗЈЗ/ИЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.15.2 | Мапирање локација за праћење популација различитих вектора | ЈЛС | ЗЈЗ/ИЗЈЗ; МЗ | 2023-28 |
| 3.15.3 | Постављање клопки | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.15.4 | Бројање и детерминација врсте комараца | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.15.5 | PCR тест на присуство West Nile вируса и других узрочника | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.15.6 | Формирање базе података  | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.15.7 | Израда препорука за становништво | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.15.8 | Едукација и информисање становништва о бројности и заразности комараца | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ОЦД, медији | 2023-28 |
| 3.15.9 | Подела биолошких средстава за уништавање комараца становништву | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ; МЗ  | 2023-28 |
| 3.15.`10 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење услова животне средине и заштите здравља људи | ЈЛС | ПМФ, ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.16:** | Праћење фактора ризика по здравље деце и омладине у васпитно образовним установама | Тип мере: | 1, 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.16.1 | Израда Плана контроле параметара квалитета и здраваствене исправности различитих елемената и медијума животне средине | ЈЛС; установе  | ЗЈЗ/ИЗЈЗ | 2023-28 |
| 3.16.2 | Контрола здравствене исправности воде за пиће | ЈЛС, | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, установе | 2023-28 |
| 3.16.3 | Контрола квалитета ваздуха унутрашњег простора | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.4 | Контрола квалитета и нутритивне вредности организоване исхране деце и омладине у васпитно образовним установама | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, установе | 2023-28 |
| 3.16.5 | Контрола здравствене безбедности организоване исхране деце и омладине у васпитно образовним установама  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.6 | Контрола садржаја соли у оброцима/храни организоване исхране деце и омладине у васпитно образовним установама  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.7 | Контрола санитарно-хигијенских услова методом бриса | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.8 | Контрола санитарно-хигијенских услова (водоснабдевање, санитација, хигијена, чушћење и управљање отпадом) коришћењем упитника за надзор | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе |  |
| 3.16.9 | Контрола термалног комфора (темепература, релативна влажност, струјање ваздуха и концентрација угљен-диоксида) | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2022-28 |
| 3.16.10 | Мерење нивоа буке у споњашњој и унутрашњој средини | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.11 | Прикупљање података о врсти употребљеног грађевинског материјала за изградњу објеката и намештаја са аспекта утицаја на здравље (азбест, радон...) | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.12 | Процена енергетске ефикасности у васпитно образовним установама | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.13 | Формирање базе података  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.14 | Израда мера и препорука за школску управу, наставно и ненаставно особље, децу и родитеље | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.15 | Едукација и информисање надлежних у васпитно образовним установама, деце, омладине и родитеља | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.16 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење свих контролисаних услова у васпитно образовним установама и заштите здравља свих корисника простора | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.17 | Задовољство корисника | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |
| 3.16.18 | Едукаицја на тему праћења фактора ризика по здравље деце и омладине у васпитно образовним установама употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈЛС, установе | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.17:** | Праћење здравствене исправности воде за пиће из јавних бунара/чесама | Тип мере:  | 5 |
| Носилац мере: | ЈКП, ЈЛС | Партнери: | МЗ-Санитарна инспекција, Институт/Завод за јавно здравље |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.17.1 |  израђен План мониторинга здравствене исправности воде за пиће из јавних бунара  | ЈЛС | ЗЈЗ/ИЗЈЗ, ЈП | 2023-28 |
| 3.17.2 | Узорковање и лабораторијска анализа (врста и број анализа према месту узорковања) са стручним мишљењем и проценом утицаја на здравље | ЈЛС  | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција, ЈП | 2023-28 |
| 3.17.3 | Прикупљање и статистичка обрада података према врсти анализе, броју узорака и месту узорковања  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција, ЈП  | 2023-28 |
| 3.17.4 | Формирање базе података о сваком водном објекту (изворишта, број корисника, итд.) | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈП | 2023-28 |
| 3.17.5 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈП | 2023-28 |
| 3.17.6 | Упитник о задовољству корисника и оцена задовољства корисника квалитетом пружених услуга | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ОЦД; ЈП | 2023-28 |
| 3.17.7 | Информисање јавности о здравственој исправности воде за пиће и препорукама за коришћење | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МЗ-Санитарна инспекција | 2023-28 |
| 3.17.8 | Едукација на тему значајности обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће употребом мас медија, интернет портала и промотивних материјала  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ОЦД; ЈП, СКГО | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.18:** | Утврђивање ризика по здравље људи проузрокованог опасностима из животне средине  | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.18.1 | Израда Плана за утврђивање опасности у животној средини и процену ризика по здравље људи у ЈЛС  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, | 2023-28 |
| 3.18.2 | Прикупљање и анализа података (база података) о опасностима из животне средине у континуираном периоду од најмање пет година | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ,  | 2023-28 |
| 3.18.5 | Формирање базе података ризика и рангирање ризика | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ,  | 2023-28 |
| 3.18.6 | Израда годишњег извештаја и евалуација програма са предлогом мера за унапређење услова животне средине и заштите здравља људи | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ,  | 2023-28 |
| 3.18.7 | Информисање јавности са предлогом мера о понашању становништва | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ,  | 2023-28 |
| 3.18.8 | Задовољство корисника | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ОЦД  | 2023-28 |
| 3.18.8 | Едукација на тему значаја праћења ризика по здравље људи проузрокованих опасностима из животне средине употребом мас медија, интернет портала, он лине едукација и промотивних материјала | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ОЦД, образовне установе  | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.19:** | Обезбеђивање подједнаког приступа здравствено исправној води за пиће за све и на свим местима | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, МПШВ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.19.1 | Израда Плана за проширење мреже водоснабдевања и нове прикључке, укључујући сеоске школе и амбуланте | ЈЛС | МГСИ | 2023-28 |
| 3.19.3 | Имплементација Плана проширења мреже водоснабдевања  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ЈКП | 2023-28 |
| 3.19.4 | Информисање јавности о реализацији проширења водоводне мреже и нових прикључака | ЈЛС | ЈКП, медији, ОЦД | 2023-28 |
| 3.19.5 | Задовољство корисника | ЈЛС | ОЦД, ЈКП | 2023-28 |
| 3.19.6 | Едукација о значају доступности здравствено исправне воде за пиће  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, образовне установе, медији, ОЦД | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.20:** | Обезбеђивање приступа водоснабдевању, санитацији и уређајима за прање руку (ВСХ) за особе са инвалидитетом у објектима јавне намене (школе, здравствене установе, спортски објекти) | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ; установе (здравствене, социјалне, школске, спортске итд) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.20.1 | Израда Процене постојећег стања приступа ВСХ за особе са инвалидитетом  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, јавне установе | 2023-28 |
| 3.20.2 | Израда Плана за реконструкцију и адаптацију санитарних чворова и уређаја за ВСХ у установама јавне намене за особе са инвалидитетом | ЈЛС | МГСИ, овлашћена правна лица  | 2023-28 |
| 3.20.3 | Израда пројектно-техничке документације | ЈЛС | МГСИ, овлашћена правна лица | 2023-28 |
| 3.19.6 | Задовољство корисника | ЈЛС | ОЦД, медији | 2023-28 |
| 3.19.7 | Едукаицја о значају обезбеђивања приступа ВСХ за особе са инвалидитетом | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, ОЦД | 2023-28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.21:** | Обезбеђивање црпљења, одвожења и третирања фекалних отпадних вода из септичких и сабирних јама у циљу заштите здравља становништва | Тип мере: | 5 |
| Носилац мере: | ЈЛС | Партнери: | ЈП, приватан сектор |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију |
| 3.21.1 | Израда Одлуке којом се регулише црпљење, одвожење и третирање фекалних отпадних вода из септичких и сабирних јама | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МГСИ, МЗЖС, МПШВ, СКГО | 2023-28 |
| 3.21.2 | Имплементација за црпљење, одвожење и третирање фекалних отпадних вода из септичких и сабирних јама  | ЈЛС | ЈКП, приватан сектор | 2023-28 |
| 3.21.3 | Вођење евиденције (формирање базе евиденција) о црпљењу, одвожењу и третирању фекалних отпадних вода из септичких и сабирних јама  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, | 2023-28 |
| 3.21.4 | Задовољство корисника | ЈЛС | СКГО  | 2023-28 |
| 3.21.5 | Едукаицја о значају адекватног и безбедног управљања црпљењем, одвожењем и третирањем фекалних отпадних вода из септичких и сабирних јама  | ЈЛС | ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ, МГСИ, МЗЖС, МПШВ, СКГО, ОЦД, медији, образовне установе | 2023-28 |